**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

14.05.2025 № 27

п. Плотниково

Об утверждении плана мероприятий

по подготовке к отопительному сезону

на территории муниципального образования

«Плотниковое сельское поселение

Бакчарского муниципального района

Томской области» на 2025-2026 гг.

В соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»,

ПОСТАНАВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к отопительному сезону на территории муниципального образования «Плотниковское сельское поселение Бакчарского муниципального района Томской области» на 2025-2026 гг. согласно Приложению № 1.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Плотниковского сельского поселения Р.В. Кривошеев

Приложение № 1

к постановлению от 14.05.2025 № 27

**ПЛАН**

**подготовки МО «Плотниковское сельское поселение Бакчарского муниципального района Томской области» к отопительному периоду 2025-2026 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий**  ***(требования нормативных правовых актов)*** | **Сроки выполнения** | **Ответственные** | **Документы о выполнении и представления**  **в комиссию СП** |
| **I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ** | | | | |
| 1.1. | Разработка и согласование Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на котельной и тепловой сети *(часть 4 ст. 20 ФЗ о теплоснабжении, пункт 15.4.3 ПТЭ ТЭУ).*  Размещение утвержденного Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на котельной и тепловой сети МО «Плотникововское сельское поселение» на официальном сайте сельского поселения. | до 01.07.2025  до 05.07.2025 | Глава сельского поселения | Копия  Плана |
| 1.2. | Разработать и утвердить схему теплоснабжения для МО «Плотникововское сельское поселение» *(*[*часть 3*](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=476930#l433) *статьи 23 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 2* [*части 3*](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=476930#l371) *статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении*).  Размещение утвержденной схемы теплоснабжения для МО «Плотникововское сельское поселение» на официальном сайте сельского поселения. | до 01.08.2025  до 05.08.2025 | Глава сельского поселения | Скан- копия схему теплоснабжения для МО «Плотникововское сельское поселение» |
| 1.3. | Создание комиссии на территории МО «Плотниковское сельское поселение» для проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.  Размещение на официальном сайте Плотниковского сельского поселения.  Разработка графика проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг., лиц, указанными в подпунктах 1.2.,1.3., пункта 1 Правил. Размещение на официальном сайте Плотниковского сельского поселения.  Проведение оценки обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.2.,1.3., пункта 1 Правил *(приказ Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234).* | до 15.08.2025      до 01.11.2025 | Глава сельского поселения, руководитель ООО «Бакчартелосети», руководители учреждений, потребляющие тепловую энергию | Постановление Администрации Плотниковского сельского поселения  Акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, подтверждающие выполнение требований установленных (*подпунктом 8.2 пункта 8 (подпункт 8.2 пункта 8 Правил)* |
| **II. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ** | | | | |
| 2.1. | Инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование с привлечением специализированной организации стальной дымовой трубы на котельной (*пункт 3.3.14 ПТЭ ТЭУ).* | до 25.10.2025 | Администрация сельского поселения | Технический отчет специализированной организации |
| 2.2. | Инструментально-визуальное наружное обследование с привлечением специализированной организации тепловой сети (*пункты 13.1 и 13.2. ПТЭ ТЭУ)*. | до 25.10.2025 | Администрация сельского поселения | Технический отчет специализированной организации |
| 2.3. | Проведение испытаний тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь специализированной организации (*пункт 6.2.32. ПТЭ ТЭУ)*. | до 25.10.2025 | Администрация сельского поселения | Технический отчет специализированной организации |
| 2.4. | Капитальный ремонт котельной по адресу: ул. Школьная 1, стр. 1 в п. Плотниково Бакчарского района Томской области. Замена агрегата мощностью 0,5 МВт (0,43 Гкал/час). | до 01.09.2025 | Администрация сельского поселения, руководитель подрядной организации |  |
| 2.5. | Замена аварийного участка тепловой сети 2Ду70мм, протяженностью 15метров под автомобильной дорогой по ул. Школьная в п. Плотниково Бакчарского района Томской области. | до 01.09.2025 | Администрация сельского поселения, руководитель подрядной организации |  |