**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

14.05.2025 № 27

п. Плотниково

Об утверждении плана мероприятий

по подготовке к отопительному сезону

на территории муниципального образования

«Плотниковое сельское поселение

Бакчарского муниципального района

Томской области» на 2025-2026 гг.

В соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»,

ПОСТАНАВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к отопительному сезону на территории муниципального образования «Плотниковское сельское поселение Бакчарского муниципального района Томской области» на 2025-2026 гг. согласно Приложению № 1.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Плотниковского сельского поселения Р.В. Кривошеев

 Приложение № 1

к постановлению от 14.05.2025 № 27

**ПЛАН**

**подготовки МО «Плотниковское сельское поселение Бакчарского муниципального района Томской области» к отопительному периоду 2025-2026 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятий*****(требования нормативных правовых актов)*** | **Сроки выполнения** |  **Ответственные** | **Документы о выполнении и представления** **в комиссию СП** |
| **I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ** |
| 1.1. |  Разработка и согласование Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на котельной и тепловой сети *(часть 4 ст. 20 ФЗ о теплоснабжении, пункт 15.4.3 ПТЭ ТЭУ).* Размещение утвержденного Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на котельной и тепловой сети МО «Плотникововское сельское поселение» на официальном сайте сельского поселения. | до 01.07.2025до 05.07.2025 |  Глава сельского поселения | КопияПлана |
| 1.2. |  Разработать и утвердить схему теплоснабжения для МО «Плотникововское сельское поселение» *(*[*часть 3*](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=476930#l433) *статьи 23 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 2* [*части 3*](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=476930#l371) *статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении*).  Размещение утвержденной схемы теплоснабжения для МО «Плотникововское сельское поселение» на официальном сайте сельского поселения.  | до 01.08.2025до 05.08.2025 |  Глава сельского поселения | Скан- копия схему теплоснабжения для МО «Плотникововское сельское поселение» |
| 1.3. |  Создание комиссии на территории МО «Плотниковское сельское поселение» для проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. Размещение на официальном сайте Плотниковского сельского поселения. Разработка графика проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг., лиц, указанными в подпунктах 1.2.,1.3., пункта 1 Правил. Размещение на официальном сайте Плотниковского сельского поселения. Проведение оценки обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.2.,1.3., пункта 1 Правил *(приказ Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234).*  | до 15.08.2025  до 01.11.2025 | Глава сельского поселения, руководитель ООО «Бакчартелосети», руководители учреждений, потребляющие тепловую энергию | Постановление Администрации Плотниковского сельского поселенияАкты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, подтверждающие выполнение требований установленных (*подпунктом 8.2 пункта 8 (подпункт 8.2 пункта 8 Правил)* |
| **II. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ** |
| 2.1. |  Инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование с привлечением специализированной организации стальной дымовой трубы на котельной (*пункт 3.3.14 ПТЭ ТЭУ).*  | до 25.10.2025  |  Администрация сельского поселения | Технический отчет специализированной организации |
| 2.2. | Инструментально-визуальное наружное обследование с привлечением специализированной организации тепловой сети (*пункты 13.1 и 13.2. ПТЭ ТЭУ)*.  | до 25.10.2025 | Администрация сельского поселения | Технический отчет специализированной организации |
| 2.3. |  Проведение испытаний тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь специализированной организации (*пункт 6.2.32. ПТЭ ТЭУ)*.  | до 25.10.2025  | Администрация сельского поселения | Технический отчет специализированной организации |
| 2.4.  |  Капитальный ремонт котельной по адресу: ул. Школьная 1, стр. 1 в п. Плотниково Бакчарского района Томской области. Замена агрегата мощностью 0,5 МВт (0,43 Гкал/час).  | до 01.09.2025  | Администрация сельского поселения, руководитель подрядной организации |   |
| 2.5. |  Замена аварийного участка тепловой сети 2Ду70мм, протяженностью 15метров под автомобильной дорогой по ул. Школьная в п. Плотниково Бакчарского района Томской области. | до 01.09.2025  | Администрация сельского поселения, руководитель подрядной организации |   |