АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# 25.04.2018                                                                                                          № 27

# п.Плотниково

О подготовке хозяйственного комплекса МО «Плотниковское сельское поселение» к работе в осенне-зимний период 2018-2019  годов

Руководствуясь  распоряжением    Губернатора   Томской  области  от 29.03.2018  года   № 76-р  «О  подготовке  хозяйственного   комплекса  Томской  области  к   работе  в   осенне-зимний период 2018-2019 годов», в  целях   устойчивой   работы  объектов   жизнеобеспечения    МО «Плотниковское сельское поселение» Бакчарского района Томской области в   отопительный  период  2018-2019 годов,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить состав комиссии по подготовке хозяйственного комплекса МО «Плотниковское сельское поселение» Бакчарского района Томской области в осенне-зимний период 2018-2019 годов (Приложение №1).

- Утвердить Положение о комиссии по подготовке хозяйственного комплекса МО «Плотниковское сельское поселение» Бакчарского района Томской области к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов (Приложение №2).

- Утвердить перечень мероприятий по подготовке хозяйственного комплекса МО «Плотниковское сельское поселение» Бакчарского района Томской области к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов (Приложение №3).

- Постановление от 06.04.2015 года №23 «О подготовке хозяйственного комплекса МО «Плотниковское сельское поселение» к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов» признать  утратившим  силу.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Плотниковского

сельского поселения                                                                                                И.С. Грибов

Приложение № 1

к Постановлению Администрации Плотниковского сельского полселения

от 25.04.2018г. № 27

Состав

комиссии по подготовке хозяйственного комплекса МО «Плотниковское сельское поселение» Бакчарского района Томской области к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

| Грибов И.С. | Глава Плотниковского сельского поселения - председатель комиссии |
| --- | --- |
| Мартюшева Е.В. | Специалист 1 категории - заместитель председателя комиссии |
| Синовец А.В. | Управляющий делами - секретарь комиссии |
| Доронин В.В. | Главный государственный инспектор Бакчарского района по пожарному надзору (по согласованию) |
| Хорошилова В.Ф. | Директор МБУК «Бакчарское МЦКС» (по согласованию) |
| Беляева Т.Н.. | директор МКОУ «Плотниковская СОШ» (по согласованию) |
| Сайчук С.А. | главный специалист по вопросам ГО и ЧС отдела по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Администрации района (по согласованию) |
| Кускова Н.Ю. | Директор ООО «Теплосервис» (по согласованию) |

Приложение № 2

к Постановлению Администрации Плотниковского сельского полселения

от 25.04.2018г. № 27

Положение

о комиссии по подготовке хозяйственного комплекса МО «Плотниковское сельское поселение» Бакчарского района Томской области к работе в осенне-зимний период 2018-2019   годов

1. Комиссия по подготовке хозяйственного комплекса МО «Плотниковское сельское поселение» Бакчарского района Томской области к работе в зимний период 2018-2019  годов (далее - комиссия) является совещательным органом, созданным для обеспечения согласованности действий заинтересованных органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов поселения по вопросам контроля за ходом подготовки хозяйственного комплекса района к работе в осенне-зимний период.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами Томской области, постановлениями и распоряжениями  Администрации Бакчарского района, Главы поселения, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами комиссии являются:

1) обеспечение взаимодействия деятельности органов  местного самоуправления и заинтересованных организаций по подготовке хозяйственного комплекса   МО «Плотниковское сельское поселение»к работе в осенне-зимних  период ;

2) внесение в установленном порядке предложений по обеспечению выполнения планов подготовки хозяйственного комплекса   МО «Плотниковское сельское поселение»  к работе в  осенне-зимних  период.

4. Комиссия осуществляет следующие функции:

1) анализирует и оценивает ход подготовки объектов жизнеобеспечения хозяйственного комплекса к работе в  осенне-зимних  период;

2) осуществляет контроль за ходом подготовки к работе в  осенне-зимних  период объектов жизнеобеспечения хозяйственного комплекса, в том числе с выездами на места;

3) принимает участие в разработке мер по решению  проблем, возникающих при подготовке хозяйственного комплекса к работе в осенне-зимних  период, его финансового обеспечения, а также по обеспечению эффективности использования привлекаемых средств;

4) рассматривает вопросы о создании запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов   района;

5. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право:

1) запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти Томской области, органов местного самоуправления и соответствующих организаций информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

2) заслушивать на своих заседаниях представителей  органов местного самоуправления и соответствующих организаций по вопросам, относящимся к компетенции комиссии, и принимать по ним соответствующие решения;

3) привлекать для участия в работе комиссии представителей исполнительных органов государственной власти Томской области, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций, в том числе создавать с их участием рабочие группы по направлениям деятельности комиссии.

6. Председатель комиссии:

- несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на комиссию;

- утверждает  планы  работы  комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов;

7.Комиссия  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии   с  планом  работы, утвержденным  ее  председателем.

8. Заседания комиссии проводит председатель комиссии.

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц.

9. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования.

В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании является решающим.

10. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем комиссии.

Решения, принимаемые комиссией, носят рекомендательный характер.

11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии  осуществляет  отдел  по  вопросам  жизнеобеспечения  и  безопасности   Администрации   района.

12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов комиссии.

Приложение № 3

к Постановлению Администрации Плотниковского сельского полселения

от 25.04.2018г. № 27

Перечень мероприятий

по подготовке хозяйственного комплекса МО « Плотниковское сельское поселение» Бакчарского района Томской области к работе в осенне-зимний период 2018-2019  годов.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Своевременное выделение средств бюджетополучателям на оплату тепловой, электрической энергии в соответствии с лимитами бюджетных обязательств | Постоянно | Специалист 1 категории Мартюшева Е.В. |
| 2. | Разработка мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период объектов ЖКХ и социально – культурной сферы муниципального образования | Разработка срок до 30.04.2018г. | Глава поселения Грибов И.С., МБУК «Бакчарское МЦКС» (Хорошилова В.Ф.), |
| 3. | Подготовка к работе в осенне - зимний период объектов ЖКХ, социальной сферы и жилищного фонда | В срок до 01.09.2018 г. | Глава поселения Грибов И.С., МБУК «Бакчарское МЦКС» (Хорошилова В.Ф.), Директор ООО «Теплосервис» Кускова Н.Ю., (по согласованию) |
| 4. | Осуществление контроля за ходом подготовки жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов, в том числе за использованием обязательных мероприятий по энергосбережению | Постоянно | Специалист 1 категории Мартюшева Е.В. |
| 5. | Организация работ по обеспечению источников тепла резервными скважинами, линиями электроснабжения, необходимым запасом материально-технических ресурсов, автономными дизель - генераторами, способными обеспечить электроэнергией собственные нужды источников тепла; вспомогательным котельным оборудованием (подпиточные и сетевые насосы, тяга -дутьевое оборудование и т.д.) | Постоянно | Глава поселения Грибов И.С. |
| 6. | Принятие мер по устранению нарушений в системе энергоснабжения организаций жилищно-коммунального хозяйства, установленных предписаниями Сибирского управления Ростехнадзора. Осуществление контроля за выполнением условий, указанных в Правилах оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 №103 | В срок до 25.10.2018 г. | Глава поселения Грибов И.С. ООО «Теплосервис» (Кускова Н.Ю.) |
| 7. | Обеспечение мер по созданию нормативных запасов топлива для электро- и теплоснабжающих организаций в соответствии с Инструкцией об организации Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на котельных, утвержденной Приказом Минэнергетики РФ от 04.09. 2008 г. № 66. Обеспечение населения дровами на период отопительного сезона 2018-2019 годов Предоставление по запросам исполнительных органов гос. власти ТО и ОМСУ МО «Плотниковское сельское поселение» информации о фактическом наличии топлива для коммунально-бытовых нужд с обоснованием уменьшения величины нормативного запаса | В срок до 01.09.2018 г. весь отопительный период | Глава поселения Грибов И.С., МБУК «Бакчарское МЦКС» Хорошилова В.Ф., Директор ООО «Теплосервис» Кускова Н.Ю., (по согласованию) |
| 8. | Проведение энергетических обследований систем энергоснабжения населенных пунктов с привлечением специализированных организации. | В течение года | Глава поселения Грибов И.С. |
| 9. | Проведение оценки готовности к работе в зимний период 2018-2019 годов, оформление паспортов, актов готовности к отопительному сезону энергоснабжающих организаций с учетом Положения об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденного приказом Минпромэнерго России (б /н 25 августа 2004 года). оформление паспортов готовности к сезонной эксплуатации многоквартирных и жилых домов | В срок до 15.09.2018г. В срок до 01.10.2018г. | Глава поселения Грибов И.С. Специалист 1 категории Мартюшева Е.В. |
| 10. | Принятие необходимых мер по обеспечению подачи тепла на объектах социальной сферы до 1 сентября 2018 года, в жилищный фонд – при понижении температуры окружающего воздуха ниже 8 градусов в течение пяти дней. | По мере необходимости | Глава поселения Грибов И.С., Беляева Т.Н. |
| 11. | Осуществление мониторинга наличия нормативных запасов основного и резервного топлива, аварий и отключений на объектах ЖКХ и социальной сферы МО «Плотниковсое сельское поселение» в период прохождении отопительного сезона | Еженедель-но по пятницам (весь отопитель-ный период) | Специалист 1 категории Мартюшева Е.В. |