АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# 31.05.2011                                                                                                            № 36

п.Плотниково

| Об утверждении Программы развития муниципальной службы муниципального образования «Плотниковское сельское поселение» на 2011 -2013 г.г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Распоряжением Администрации Томской области от 30.03.2011 №248-ра «Об утверждении программы «Развитие муниципальной службы Томской области на 2011-2013 годы», ПОСТАНОВЛЯЮ: 1.Утвердить Программу развития муниципальной службы муниципального образования «Плотниковское сельское поселение» на 2011-2013 годы согласно приложению. 2.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального образования, главы администрации муниципального образования (Матвеева Л.Н.). |  |  |  |
| Глава сельского поселения |  |  | И.С.Грибов |

Приложение № 1

к Постановлению администрации

сельского поселения

№36   от 31.05.2011

ПРОГРАММА

РазвитиЯ муниципальной службы

муниципального образования

«ПЛОТНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

на 2011-2013 годы

Паспорт  Программы

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы муниципального образования «Плотниковское сельское поселение» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация Плотниковского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Плотниковского сельского поселения |
| Цель Программы | Повышение эффективности и престижности муниципальной службы муниципального образования «Плотниковское сельское поселение» |
| Задачи Программы | -формирование необходимой и достаточной нормативной правовой базы в сфере муниципальной службы; -внедрение эффективных технологий и перспективных методов кадровой работы на муниципальной службе, включая современные методы мотивации и стимулирования; -совершенствование системы подготовки кадров для муниципальной службы и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих; -обеспечение внедрения и развития механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе; -повышение уровня открытости муниципальной службы; -совершенствование системы мониторинга общественного мнения об эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих. |
| Показатели выполнения Программы | - количество принятых муниципальных нормативных правовых актов, и количество принятых изменений в муниципальные правовые акты по вопросам развития муниципальной службы - количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, обучение по профильным направлениям деятельности (с получением свидетельства государственного образца, программа 72 часа), прошедших профессиональную переподготовку (с получением свидетельства государственного образца, программа 500 часов) за счет средств областного и местного бюджетов - количество муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию, -количество вакантных муниципальных должностей и должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей групп, замещенных из кадрового резерва муниципального образования «Плотниковское сельское поселение» -количество муниципальных служащих муниципального образования «Плотниковское сельское поселение», имеющих индивидуальные планы профессионального развития; -количество муниципальных служащих муниципального образования «Плотниковское сельское поселение», принятых на муниципальную службу муниципального образования «Плотниковское сельское поселение» по результатам конкурса; |
| Сроки реализации Программы | 2011-2013 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | -в соответствии с бюджетом муниципального образования «Плотниковское сельское поселение» и бюджетом МО «Бакчарский район» на 2011-2013 годы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - усовершенствование муниципальной нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы; -создание системы морального и материального стимулирования эффективной профессиональной деятельности муниципальных служащих; -актуализация программ дополнительного профессионального образования муниципальных служащих; -формирование кадрового резерва муниципального образования «Плотниковское сельское поселение»; -утверждение Решением Совета Плотниковского сельского поселения Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих и внедрение механизма контроля за соблюдением служебного поведения и предотвращения коррупции, в том числе, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов; -повышение открытости муниципальной службы; -формирование корпоративной культуры в органах местного самоуправления муниципального образования «Плотниковское сельское поселение»; -повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей. |
| Ответственный исполнитель Программы | Заместитель главы муниципального образования, главы администрации муниципального образования |

Результативность выполнения Программы определяется в соответствии с количественными показателями, установленными в Приложении «Показатели выполнения Программы развития муниципальной службы муниципального образования «Плотниковское сельское поселение» на 2011-2013 г.г.».

Механизм реализации  Программы

Реализацию Программы осуществляет  глава муниципального образования «Плотниковское сельское поселение» .

Заказчик Программы в лице заместителя главы муниципального образования, главы администрации муниципального образования:

-сбор и систематизацию информации о реализации программных мероприятий;

-оценку выполнения мероприятий Программы;

-мониторинг эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей;

-размещает информацию по вопросам муниципальной службы на официальном сайте администрации Бакчарского района;

-предоставляет информацию Главе Плотниковского сельского поселения о ходе реализации Программы.

Перечень  мероприятий программы «Развитие муниципальной службы муниципального образования «Плотниковское сельское поселение»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения, годы | Ответственный исполнитель | Результат проведения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Формирование необходимой и достаточной нормативной правовой базы в сфере муниципальной службы |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и принятие муниципальных правовых актов в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» | 2011-2013 | Заместитель главы муниципального образования, главы администрации муниципального образования | Принятие муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы |
| 1.2. | Анализ действующих нормативных правовых актов по вопросам организации муниципальной службы, подготовка предложений по внесению изменений | 2011-2013 | Заместитель главы муниципального образования, главы администрации муниципального образования | Внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты по вопросам муниципальной службы |
| 1.3. | Мониторинг соблюдения законодательства РФ и Томской области о муниципальной службе в органах местного самоуправления Плотниковского сельского поселения | 2011-2013 | Заместитель главы муниципального образования, главы администрации муниципального образования | Результаты мониторинга соблюдения законодательства РФ и Томской области о муниципальной службе в органах местного самоуправления Плотниковского сельского поселения. |
| 2.Внедрение эффективных технологий и перспективных методов кадровой работы на муниципальной службе, включая современные методы мотивации и стимулирования |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка нормативных актов по вопросам мотивации и стимулирования деятельности муниципальных служащих | 1 квартал 2012 | Заместитель главы муниципального образования, главы администрации муниципального образования | Принятие муниципальных правовых актов по вопросам мотивации и стимулирования деятельности муниципальных служащих |
| 2.2. | Организация участия муниципальных служащих в семинарах по вопросам разработки и принятия правовых актов по вопросам кадровой работы на муниципальной службе | 2011-2013 | Заместитель главы муниципального образования, главы администрации муниципального образования | Участие муниципальных служащих в семинарах по вопросам разработки и принятия правовых актов по вопросам кадровой работы на муниципальной службе |
| 2.3. | Организация прохождения аттестации муниципальными служащими в соответствии с принятыми муниципальными правовыми актами | ежегодно в соответствии с графиком | Комиссия по проведению аттестации | Результаты аттестации муниципальных служащих, принятие решений о повышении размера оплаты труда, о направлении на повышение квалификации |
| 3.Совершенствование системы подготовки кадров для муниципальной службы и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение профессиональной подготовки муниципальных служащих | 2011-2013 | Глава сельского поселения | Повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих |
| 3.2. | Внедрение современных форм взаимодействия и подготовки муниципальных служащих | 2011-2013 | Глава сельского поселения | Участие муниципальных служащих в видеоконференциях, тренингах, семинарах по вопросам развития муниципальной службы |
| 3.3. | Организация стажировок муниципальных служащих по профилю деятельности | 2011-2013 | Глава сельского поселения | Участие муниципальных служащих в стажировках |
| 3.4. | Определение приоритетных направлений дополнительного профессионального образования муниципальных служащих исходя из перспективных целей и задач муниципального образования «Плотниковское сельское поселение» | 2011-2013 | Глава сельского поселения | Составление ежегодных актуальных планов повышения квалификации, переподготовки муниципальных служащих с учетом приоритетных направлений подготовки |
| 3.5. | Проведение оценки профессиональных, деловых и личностных качеств кандидатов на включение в кадровый резерв муниципального образования «Плотниковское сельское поселение» | 2011-2013 | Глава сельского поселения | Формирование кадрового резерва МО «Плотниковское сельское поселение» |
| 3.6. | Организация обучения лиц, включенных в кадровый резерв муниципального образования «Плотниковское сельское поселение» | 2011-2013 | Глава сельского поселения | Участие лиц, включенных в кадровый резерв в обучающих семинарах, курсах повышения квалификации |
| 3.7. | Проведение оценки профессиональных, деловых и личностных качеств кандидатов на замещение вакантных должностей муниципальной службы при проведении конкурсов на замещение должностей муниципальной службы | 2011-2013 | Глава сельского поселения | Замещение вакантных должностей муниципальной службы по результатам конкурса |
| 3.8. | Организация работы по разработке индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих | 2011-2013 | Глава сельского поселения | Наличие индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих |
| 4. Обеспечение внедрения и развития механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе |  |  |  |  |
| 4.1. | Содействие организационно-методическое в обеспечении деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов ; | 2011-2013 | Заместитель главы муниципального образования, главы администрации муниципального образования | Проведение заседаний Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов согласно утвержденному плану |
| 4.2. | Анализ принятых муниципальных правовых актов по вопросам противодействия коррупции, внесение в них необходимых изменений | 2011-2013 | Заместитель главы муниципального образования, главы администрации муниципального образования | Принятие изменений в муниципальные правовые акты по вопросам противодействия коррупции |
| 5.Повышение уровня открытости муниципальной службы |  |  |  |  |
| 5.1. | Мероприятия по повышению уровня открытости муниципальной службы, в том числе размещение информации о муниципальной службе на официальном сайте Администрации Бакчарского района | 2011-2013 | Глава сельского поселения | Размещение информации о муниципальной службе на официальном сайте Администрации Бакчарского района |
| 6.Совершенствование системы мониторинга общественного мнения об эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих |  |  |  |  |
| 6.1. | Организация проведения мониторинга общественного мнения об оценке качества услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципального образования «Плотниковское сельское поселение». | 2011-2013 | Глава сельского поселения | Результаты мониторинга общественного мнения об оценке качества услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципального образования «Плотниковское сельское поселение». |

Приложение № 1 к Программе

развития муниципальной службы

муниципального образования

«Плотниковское сельское поселение»

на 2011-2013 г.г.

Показатели выполнения

Программы развития муниципальной службы муниципального образования «Плотниковское сельское поселение»

на 2011 – 2013 годы.

| № п/п | Наименование показателя | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Количество принятых муниципальных нормативных правовых актов, и количество принятых изменений в муниципальные правовые акты по вопросам развития муниципальной службы, ед. | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| 2. | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, обучение по профильным направлениям деятельности (с получением свидетельства государственного образца, программа 72 часа), прошедших профессиональную переподготовку (с получением свидетельства государственного образца, программа 500 часов) за счет средств областного и местного бюджетов, %. | 0 | 50% | 50% |
| 3. | Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию, от числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации в соответствующем году | 0 | не менее 50% | 0 |
| 4. | Доля муниципальных служащих, принятых на муниципальную службу по результатам проведения конкурса | 0 | 0 | не менее 50% |